## Таблица_задач
Ид. | Активная | Режим задачи | Название | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Уровень структуры | Заметки
1 | Да | Автоматическое планирование | Разработка проекта бюджета | 25 дней | 01 Ноябрь 2022 9:00 | 05 Декабрь 2022 18:00 |  | 1
2 | Да | Автоматическое планирование | Анализ экономической ситуации в области | 10 дней | 01 Ноябрь 2022 9:00 | 14 Ноябрь 2022 18:00 |  | 2
3 | Да | Автоматическое планирование | Исследование текущих экономических показателей | 10 дней | 15 Ноябрь 2022 9:00 | 28 Ноябрь 2022 18:00 | 2 | 2
4 | Да | Автоматическое планирование | Оценка предполагаемых доходов | 2 дней | 29 Ноябрь 2022 9:00 | 30 Ноябрь 2022 18:00 | 3 | 2
5 | Да | Автоматическое планирование | Оценка предполагаемых расходов | 3 дней | 01 Декабрь 2022 9:00 | 05 Декабрь 2022 18:00 | 4 | 2
6 | Да | Автоматическое планирование | Составление проекта бюджета | 24 дней | 06 Декабрь 2022 9:00 | 06 Январь 2023 18:00 | 1 | 1
7 | Да | Автоматическое планирование | Составление предварительного бюджета | 10 дней | 06 Декабрь 2022 9:00 | 19 Декабрь 2022 18:00 |  | 2
8 | Да | Автоматическое планирование | Анализ предварительного бюджета | 10 дней | 20 Декабрь 2022 9:00 | 02 Январь 2023 18:00 | 7 | 2
9 | Да | Автоматическое планирование | Составление окончательного проекта бюджета | 4 дней | 03 Январь 2023 9:00 | 06 Январь 2023 18:00 | 8 | 2
10 | Да | Автоматическое планирование | Предварительное рассмотрение проекта бюджета в комитетах | 25 дней | 09 Январь 2023 9:00 | 10 Февраль 2023 18:00 | 6 | 1
11 | Да | Автоматическое планирование | Запросы комитетов в органы исполнительной власти ЧО | 14 дней | 09 Январь 2023 9:00 | 26 Январь 2023 18:00 |  | 2
12 | Да | Автоматическое планирование | Составление общего заключения на проект бюджета | 11 дней | 27 Январь 2023 9:00 | 10 Февраль 2023 18:00 | 11 | 2
13 | Да | Автоматическое планирование | Принятие бюджета в первом чтении | 2 дней | 13 Февраль 2023 9:00 | 14 Февраль 2023 18:00 | 10 | 1
14 | Да | Автоматическое планирование | Заслушивание выступления должностных лиц органов исполнительной власти | 1 день | 13 Февраль 2023 9:00 | 13 Февраль 2023 18:00 |  | 2
15 | Да | Автоматическое планирование | Высказывание замечаний и предложений депутатов | 1 день | 13 Февраль 2023 9:00 | 13 Февраль 2023 18:00 |  | 2
16 | Да | Автоматическое планирование | Проведение голосования | 1 день | 14 Февраль 2023 9:00 | 14 Февраль 2023 18:00 | 14;15 | 2
17 | Да | Автоматическое планирование | Принятие проекта бюджета во втором чтении | 3 дней | 15 Февраль 2023 9:00 | 17 Февраль 2023 18:00 | 13 | 1
18 | Да | Автоматическое планирование | Выступление депутатов с предложениями дополнений и изменений | 1 день | 15 Февраль 2023 9:00 | 15 Февраль 2023 18:00 |  | 2
19 | Да | Автоматическое планирование | Проведение голосований по предложенным изменениям и дополнениям | 1 день | 16 Февраль 2023 9:00 | 16 Февраль 2023 18:00 | 18 | 2
20 | Да | Автоматическое планирование | Проведение общего голосования | 1 день | 17 Февраль 2023 9:00 | 17 Февраль 2023 18:00 | 19 | 2
21 | Да | Автоматическое планирование | Приянтие бюджета в третьем чтении | 3 дней | 20 Февраль 2023 9:00 | 22 Февраль 2023 18:00 | 17 | 1
22 | Да | Автоматическое планирование | Итоговое выступление депутатов | 1 день | 20 Февраль 2023 9:00 | 20 Февраль 2023 18:00 |  | 2
23 | Да | Автоматическое планирование | Проведение итогового голосования | 1 день | 21 Февраль 2023 9:00 | 21 Февраль 2023 18:00 | 22 | 2
24 | Да | Автоматическое планирование | Подведение итогов голосования | 1 день | 22 Февраль 2023 9:00 | 22 Февраль 2023 18:00 | 23 | 2
25 | Да | Автоматическое планирование | Направление проекта бюджета на подписание Губернатору ЧО | 2 дней | 23 Февраль 2023 9:00 | 24 Февраль 2023 18:00 | 21 | 1
26 | Да | Автоматическое планирование | Подписание проекта бюджета Губернатором ЧО | 5 дней | 27 Февраль 2023 9:00 | 03 Март 2023 18:00 | 25 | 1
27 | Да | Автоматическое планирование | Обнародывание бюджета | 3 дней | 06 Март 2023 9:00 | 08 Март 2023 18:00 | 26 | 1

## Таблица_ресурсов
Ид. | Название | Краткое название | Тип | Единицы измерения материалов | Группа | Адрес электронной почты | Учетная запись пользователя | Макс. единиц | Стандартная ставка | Затраты на использование | Заметки

## Таблица_назначений
Название задачи | Название ресурса | % завершения по трудозатратам | Трудозатраты | Единицы