## Лист1
Идентификатор | Название | Длительность | Начало | Крайний срок | Название ресурсов | Заметки
1 | Подготовительная работа | 4
2 | Анализ требований к системе | 6
3 | Проектирование архитектурной среды | 11
4 | Разработка структуры ПО | 14
5 | Разработка базы данных | 14
6 | Детальное проектирование и кодирование ПО | 37
7 | Подбор оборудования, контроль поставки, наладка | 18
8 | Интеграция системы | 2
9 | Тестирование системы, анализ и исправление ошибок | 7
10 | Внедрение системы | 4
11 | Сопровождение | 59
12 | Обучение персонала | 31