## Таблица_задач
Ид. | Активная | Режим задачи | Название | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Уровень структуры | Заметки
1 | Да | Автоматическое планирование | Подготовительная работа | 4 дней | 25 Октябрь 2022 9:00 | 28 Октябрь 2022 18:00 |  | 1
2 | Да | Автоматическое планирование | Анализ требований к системе | 6 дней | 31 Октябрь 2022 9:00 | 07 Ноябрь 2022 18:00 | 1 | 1
3 | Да | Автоматическое планирование | Проектирование архитектурной среды | 11 дней | 08 Ноябрь 2022 9:00 | 22 Ноябрь 2022 18:00 | 2 | 1
4 | Да | Автоматическое планирование | Разработка структуры ПО | 14 дней | 23 Ноябрь 2022 9:00 | 12 Декабрь 2022 18:00 | 3 | 1
5 | Да | Автоматическое планирование | Разработка базы данных | 14 дней | 13 Декабрь 2022 9:00 | 30 Декабрь 2022 18:00 | 4 | 1
6 | Да | Автоматическое планирование | Детальное проектирование и кодирование ПО | 37 дней | 02 Январь 2023 9:00 | 21 Февраль 2023 18:00 | 5 | 1
7 | Да | Автоматическое планирование | Подбор оборудования, контроль поставки, наладка | 18 дней | 22 Февраль 2023 9:00 | 17 Март 2023 18:00 | 6 | 1
8 | Да | Автоматическое планирование | Интеграция системы | 2 дней | 20 Март 2023 9:00 | 21 Март 2023 18:00 | 7 | 1
9 | Да | Автоматическое планирование | Тестирование системы, анализ и исправление ошибок | 7 дней | 22 Март 2023 9:00 | 30 Март 2023 18:00 | 8 | 1
10 | Да | Автоматическое планирование | Внедрение системы | 4 дней | 31 Март 2023 9:00 | 05 Апрель 2023 18:00 | 9 | 1
11 | Да | Автоматическое планирование | Сопровождение | 59 дней | 06 Апрель 2023 9:00 | 27 Июнь 2023 18:00 | 10 | 1
12 | Да | Автоматическое планирование | Обучение персонала | 31 дней | 28 Июнь 2023 9:00 | 09 Август 2023 18:00 | 11 | 1

## Таблица_ресурсов
Ид. | Название | Краткое название | Тип | Единицы измерения материалов | Группа | Адрес электронной почты | Учетная запись пользователя | Макс. единиц | Стандартная ставка | Затраты на использование | Заметки

## Таблица_назначений
Название задачи | Название ресурса | % завершения по трудозатратам | Трудозатраты | Единицы